## Sheet1
教材修改计划
批改内容 | XXX章节-XXX章节 |  |  | 批改人 | XXX
修改类别 | 修改问题 |  |  | 当前问题数量 | 还剩问题数量
图片类修改 | 1、统一全文图片截图尺寸：横图宽为：10，纵图宽为：6，其他宽为：8
2、截图中项目名要与实际的项目标题一致，即该章节为图像处理、项目名称要保持一致
3、图片与标注线条统一为嵌入式，线条颜色：蓝色（298DEF,R41、G141、B239），线条尺寸：1.5
4、截图统一存档、文章图片需为原图，不压缩
5、截图中参数必须翻译
6、尽量全屏截图，减少区域截图
7、图片清晰、无水印、其他公司标志、内容准确
8、图片命名格式：颜色：蓝色 字体：宋体小五
框架类修改 | 1、正文格式： 大标题（黑体小二） 1.1二级大标题（黑体小三） 1.1.1三级标题（幼圆五号） 1. 四级标题（宋体五号） （1）五级正文（宋体五号）
2、标题不加粗、统一描述图片格式：如图7-2-5所示
内容修改 | 1、语言描述不简单，不严谨，出现读不顺和需向读者解释的地方
2、段落不够分明、统一、连贯
3、对数据、专业性词汇、内容描述不严谨
4、未标准使用标点符号
5、基础参数的说明、使用不清晰，文字介绍描述不够准确
6、应用介绍摘抄痕迹严重，文章不流畅（需要优化描述，加强图文连接，清晰内容输出）
7、实验案例无法表现出实验的代表性，内容需要优化、
8、配置步骤、参数引用的讲解不够详细
参与对象 | 姚强、张桂荣、陈超杰、梁振瑜、陈森、杨东升
资料上传 | 公共空间\ 项目管理\3 内部研发项目\KI011 教材开发
修改时间节点 | 时间节点 | 内容 |  | 备注
| 第一周 （2023.11.3-2023.11.10） | 安排计划: 所有人针对3.6标定工具、第5章 基于Kimage的视觉识别应用进行内容修改 1、各自修改一个内容架构，并注明该编写的思路、优点（直接在原文上修改） 2、列出自己内容修改的侧重点、修改方向、修改中需要注意的点（word输出）
会议讨论（11.9周四下午）： 1、汇报自己修改进度 2、会议讨论汇总一个修改方案
| 第二周 （2023.11.13-2023.11.18） | 安排计划: 1、完成自己负责内容的图片类修改、框架类修改、内容修改 2、根据上周方案模型完成自己负责部分工具教材内容修改 3、互查分配
会议讨论（11.17周五下午）： 1、汇报当前负责部分完成进度
| 第三周 （2023.11.20-2023.11.24） | 安排计划: 1、完成自己负责应用部分内容的教材修改（11.23早上10点前发给陈超杰汇总） 分配： 第三章3.1-3.4（姚强、陈超杰、张桂荣） 第三章3.5-3.8（张桂荣、梁振瑜、陈森）
会议讨论（11.23周四下午）： 1、汇报当前负责部分完成进度
| 第四周 （2023.11.27-2023.12.2） | 安排计划: 1、开展教材互查，仅对教材内容部分详细修改，对问题点批注自己的修改意见（方式为"XXXXX"改为"XXXXX"） 2、互查分配 分配
|  | 3.1 | 陈 张
|  | 3.2 | 陈 张
|  | 3.3 | 陈 森
|  | 3.4 | 张 森
|  | 3.5 | 张 森
|  | 3.6 | 姚 梁
3.7
3.8
会议讨论（12.1周五下午）： 1、汇报自己图片类修改、框架类修改问题个数量、修改数量 2、当前互查部分问题个数量、修改数量 3、针对内容问题进行讨论
| 第五周 （2023.12.4-2023.12.8） | 安排计划: 1、根据教材互查的批注，进行图片类修改、框架类修改、内容修改 2、开展教材互查，仅对教材内容部分详细修改，对问题点批注自己的修改意见（方式为"XXXXX"改为"XXXXX"） 3、互查分配 3、分配
|  | 3.9 | 陈 梁
|  | 3.1 | 姚 梁
|  | 3.11 | 姚 陈
|  | 3.12 | 姚 张
|  | 4.1 | 张 森
|  | 4.2 | 张 森
|  | 4.3 | 张 森
会议讨论（12.7周四下午）： 1、汇报自己图片类修改、框架类修改问题个数量、修改数量 2、当前互查部分问题个数量、修改数量 3、针对内容问题进行讨论
| 第六周 （2023.12.11-2023.12.16） | 安排计划: 1、根据教材互查的批注，进行图片类修改、框架类修改、内容修改 2、开展教材互查，仅对教材内容部分详细修改，对问题点批注自己的修改意见（方式为"XXXXX"改为"XXXXX"） 3、互查分配 3、分配
|  | 4.4 | 森 梁
|  | 4.5 | 森 梁
|  | 4.6 | 森 梁
|  | 第5章 | 陈 张
|  | 第6章 | 陈 姚
|  | 第7章 | 姚 张
会议讨论（12.15周五下午）： 1、汇报自己图片类修改、框架类修改问题个数量、修改数量 2、当前互查部分问题个数量、修改数量 3、针对内容问题进行讨论
| 第七周 （2023.12.18-2023.12.22） | 安排计划: 1、根据教材互查的批注，进行图片类修改、框架类修改、内容修改 2、开展教材互查，仅对教材内容部分详细修改，对问题点批注自己的修改意见（方式为"XXXXX"改为"XXXXX"） 3、互查分配 3、分配
|  | 第8章 | 姚 梁
|  | 第9章 | 姚 森
|  | 第10章 | 陈 张
|  | 第1章 | 梁 张
|  | 第2章 | 森 陈
会议讨论（12.21周四下午）： 1、汇报自己图片类修改、框架类修改问题个数量、修改数量 2、当前互查部分问题个数量、修改数量 3、针对内容问题进行讨论
| 第八周 （2023.12.25-2023.12.30） | 安排计划: 针对全文、框架、排版进行优化
会议讨论（12.29周五）： 1、进行整个会议总结