## 项目简要
项目名称 | 第三代激光切割生产调度系统
项目编号 | KI012
项目负责人 | 杨东升
项目成员 | 刘俊锋、彭家豪、杨东升
版本 | 日期 | 作者 | 备注
1.0.0 | 2024-01-02 | 杨东升 | 文档开始创建

## 组成人员
项目组员
启灵图像
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)
杨东升 |  | 2746465384@qq.com | 15119867653 | QQ:2746465384
彭家豪
刘俊锋
第三方人员
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)
客户人员
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)

## 交付内容
交付内容
数量
软件
Kimage二次开发界面 | 1
项目需求 | 1
项目需求实现方案 | 1
软件操作说明文档 | 1
问题解决记录文档 | 1
1

## 计划进度
计划进度 |  |  |  | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | wk8 | wk9 | wk10 | wk11 | wk12 | wk13 | wk14 | wk15 | wk16 | wk17 | wk18 | wk19
项目 | 责任人 | 状态 | 输出结论/结果/内容
第一部分 开始准备
1.1 项目需求 | 杨东升、彭家豪
1.2 激光切割方案 | 杨东升 |  | 激光切割实现方案 | bar: wk1 to wk4
1.3 测试三代机设备 | 杨东升 |  | 根据测试结果输出三代机软件需要修改内容 | bar: wk1 to wk2
第二部分 实现方法 | bar: wk1 to wk3
2.1 搭建相机标定板标定、振镜校正、光路标定流程 | 杨东升 | bar: wk1 to wk3
2.2 验证相机标定板标定、振镜校正、光路标定精度 | 杨东升 |  | `
2.3 结合相机标定、振镜矫正数据验证单头块与块拼接效果 | 杨东升
2.4 验证单头拼接精度 | 杨东升
2.5 验证单独控制左右电机、气缸、吸附、除尘功能 | 杨东升 | bar: wk1 to wk2
2.6 测试单头打单头拉料效果 | 杨东升
2.7 测试调度系统（图档计算线程分配左右头工作任务） | 杨东升
2.8 确认2.7，测试大于1.5米图档拼接 | 杨东升
2.9 确认上述无问题进行调度系统实施 | 杨东升、彭家豪
第三部分 调试/测试
3.1 测试设备运控功能 | 杨东升 | bar: wk1 to wk2
3.2 优化控制资源 | 彭家豪 |  | 测试问题的反馈负责人进行开发或优化
3.3 验证验证相机标定板标定、振镜校正、光路标定精度 | 杨东升
3.4调度系统自动合理分配两个激光器功能 | 彭家豪
3.5 自动控制激光器，验证激光器单头打单头拉拼接流程 | 杨东升
3.6 自动控制激光器，验证激光器单头打单头拉拼接精度 | 杨东升
3.7 确认3.4测试左右头拼接大于1.5米拼接流程 | 杨东升
3.8 调度系统自动合理分配两个激光器，验证整体双头流程 | 杨东升
3.9 二次开发操作界面 | 彭家豪
4.0 现场培训精视睿人员 | 杨东升
第四部分 文档编写
4.1 用户操作手册 | 杨东升
4.2 项目进度实施表 | 杨东升
4.3 问题解决文档 | 杨东升
4.4 项目需求文档 | 杨东升
4.5 项目需求分析文档 | 杨东升
第五部分 现场安装/调试/交付/验收
5.1 现场调试 | 杨东升
5.2 软件交付 | 刘俊峰
注：
表示正在进行中
表示已完成
表示组织会议
问题难点
会议计划 | 问题难点

## 风险控制
风险点 | 预料发生时间 | 详细描述 | 解决方法
需要优化激光器控制资源工具 | 2024、1、5 | 需要需要分开控制部分动作如，气缸，电机，吸附等
图档编辑软件的计算线长、计算切割工作量分配功能 | 2024.1.8 | 会影响测试、调试进度

## 设计变更
时间 | 变更提出人 | 变更细节描述 | 是否影响成本 | 解决情况 | 备注
是
是
是

## 问题列表
序号 | 问题说明 | 责任人 | 状态 | 提出时间 | 解决时间 | 解决过程 | 备注