## KImage问题复盘讨论
会议内容（11月中旬）
名称 | 问题数量 | 维护计划 | 问题讨论 | 平台测试 | 备注
平台问题
工具问题
资源问题

## 测试大纲
KVision 2024年测试大纲（企业版）
测试环境 | Linux系统（树莓派）
测试范围 | KImage平台软件功能： 数据操作：引用、赋值、变量设置（功能性触发）、变量转换、ROI变量、计算器、字符串编辑； 模块操作：流程图搭建、复制、移动、触发、模块导入/导出等； 工具操作：自动引用、复制、移动、删除、触发源、简易参数； 显示操作：参数、工具绑定显示、窗口缩放、ROI添加/删除； 用户友好性：操作步骤、按钮功能、窗口显示等； KImage工具： 系统工具：客户端（KClientTool）、服务器（KServerTool）、定时器（KTimerTool）； 图像获取：图像工具（KImageTool）、树莓派摄像头采图（KRaspberryPiCamera）； 定位工具：形状缩放匹配（KModelFindSample）、斑点分析（KBlobFind）、找圆（KFindCircle）、找线（KFindLine）、找点（KFindPoint）； 测量工具：圆拟合（KArcCaliper）、线拟合（KBuildLine）、矩形卡尺（KiRectCalipe）、线交点（KLineCross）、线间距（KLineDistance）、点间距（KPtDistance）、点线间距（KPtToLineDistance）、线夹角（KLineAngle）、点线垂足（KPtToLinePedal）； 标定工具：畸变标定（KDistorCalibTool）、坐标转换（KCoordinateTransform）、N点标定（KNPtsCalibration）、XY标定（KXYCalibTool）； 图像处理：转灰度图（KColorToGrayTool）、图像裁剪（KCutImageTool）、颜色提取（KColorPick）、图像运算（KImageOperation）、图像处理（KImageProcess）、预处理集合（KImagePreProcess）、图像镜像（KImageMirror）、通道分离（KSplitImageTool）； 数据处理： 累加（KAccumalation）、值判断（KValueJudge）、格式转换（KFormattedOutput）、逻辑运算（KLogicalTool）。
测试节点 | 2024年2月27号 - 2024年03月31日（共计5个工作周）
测试策略 | 1、有限时间内测试出最多的BUG 2、测试要有针对性、新功能、工具和修改过的功能工具要着重测试 3、以常规测试为主，非常规测试为辅 4、测试前先将问题汇总梳理一遍，清楚了解测试对象的往期问题 5、每天抽出1-2小时来进行测试 6、目前先将平台的工具以及功能先过一遍保证正常使用 7、测试完分配工具交叉测试所有人都需将所有工具用一边保证熟练度 8、要丰富性测试，不要单一工具功能测试 9、以前项目的配置使用在新的平台上是否会出现公式计算、参数引用、通讯、工具无法正常使用等问题
BUG管理 | 1、测试发现的BUG统一上传至任务管理系统（统计每周测试的bug分工具、平台数量发送给姚强） 2、BUG描述要清晰表述，应包含操作步骤、是否可复现、出现概率、以及希望改进的预期效果，文字表达较复杂可以截图、录制视频 3、BUG应按影响程度分级：致命（导致平台崩溃或无法使用）、严重（平台或工具主要功能不能实现、或出现错误）、一般（可以规避、不影响主要功能）、轻微、建设性 4、出现BUG的配置要保存备份以便后续跟踪重现
测试风险预估 | 1、测试需求变更：如机械手资源需求 2、测试产品版本变更：新版本平台发布、工具资源版本的更新 3、测试资源变更（测试人员变动） 4、工作量预估不足 5、有新功能后续在进行添加 6、新工具的发布

## 平台测试进度记录 (hidden)
KImage2022年自主算法工具测试进度表
有问题，需修改 | 功能需优化 | ● 完成功能测试 | ● 完成压力测试 | ● 完成重复性/一致性测试 |  | ● 完成最终测试
时间 | 测试内容 | 工具分类 | 功能/工具名称 | 测试人员 | 功能测试 | 功能测试预计完成时间 | 功能测试实际完成时间 | 压力测试 | 重复性/一致性测试 | 最终测试预计完成时间 | 最终测试实际完成时间 | 最终测试结果 | 最终测试完成平台版本 | 最终测试完成工具版本 | 备注
第一阶段（功能测试）： 2022年12月07日 - 2022年12月21日 第二阶段（稳定性和使用友好性）：2022年12月22日 - 2023年01月13日 第三阶段（混合型测试）时间不限 | 平台功能 | 数据操作 | 引用 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 赋值 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 变量设置（功能性触发） | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 变量转换 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | ROI变量 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 计算器 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 字符串编辑 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 模块操作 | 流程图搭建 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 复制 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 移动 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 删除 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 触发 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 模块保存、导入 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 工具操作 | 自动引用 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 复制 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 移动 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 删除 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 触发源 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 简易参数 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 显示操作 | 参数 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 工具绑定 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 窗口缩放 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | ROI添加/删除 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 系统操作 | 系统指令 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 快捷键 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 变量编辑 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 快捷按钮 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 运行模式 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 界面编辑器 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 用户友好性 | 操作步骤 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 按钮功能 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 窗口显示 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 未翻译参数 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 资源操作 | PLC | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | MODBUS | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 客户端服务器传输 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | TCP/IP | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 机械手资源 | 梁、陈、谢 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13

## 工具测试进度记录 (hidden)
KImage2022年自主算法工具测试进度表
有问题，需修改 | 功能需优化 | ● 完成功能测试 | ● 完成压力测试 | ● 完成重复性/一致性测试 |  | ● 完成最终测试
时间 | 测试内容 | 工具分类 | 功能/工具名称 | 测试人员 | 功能测试 | 功能测试预计完成时间 | 功能测试实际完成时间 | 压力测试 | 重复性/一致性测试 | 最终测试预计完成时间 | 最终测试实际完成时间 | 最终测试结果 | 最终测试完成平台版本 | 最终测试完成工具版本 | 备注
第一阶段（功能测试）： 2022年12月07日 - 2022年12月21日 第二阶段（稳定性和使用友好性）：2022年12月22日 - 2023年01月13日 第三阶段（混合型测试）时间不限 | 自主算法工具 | 系统工具 | 客户端（KiClientTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 切换响应（KCfgChange） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 系统时间（KiCurrentTime） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | GPIO写入（KJWSGPIOWrite） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | PLC写寄存器（KPLCWriteTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 机器人控制（KRobotTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 服务器（KiServerTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 刷新工具（KiRefreshTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 串口（KiSerialTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 信号源（KiSoftTriggerTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 定时器（KiTimerTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 光源控制（KXorTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 图像获取 | 图像队列（KImageQueue） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 相机（KiCameraTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图形显示（KiDisplayTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像（KiDisplayTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 保存图片（KSaveImageToPath） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 定位工具 | 斑点分析（KBlobFinder1） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 仿射矩阵（KiAffineMatrix） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 找圆（KCircleFinder1） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 边缘点（KiEdgeTool1） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 找线（KLineFinder1） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 拼图定位（KiPosColorTool） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 形状匹配（KiModelFindSimple） | 陈森 |  | 2022-12-21
|  |  | 找矩形（KEllipseFinderTool） | 陈森 |  | 2022-12-21
|  |  | 找椭圆（KiRectFinder） | 陈森 |  | 2022-12-21
|  |  | 灰度匹配（KPatternMatch） | 陈森 |  | 2022-12-21
|  |  | ROI轮廓（KROIContour） | 陈森 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 形状缩放匹配(KModelFinder1) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 测量工具 | 圆弧卡尺(KiArcCaliper1) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 线卡尺（KiLineCaliper1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 圆拟合（KiBuildCircle） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 线拟合（KiBuildLine） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 线夹角（KiLineAngle） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 线交点（KiLineCrossPoint） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 点线垂足（KiProjectivePoint） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 线间距（KiLineToLineDistance） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 点间距（KPtDistance） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 点线间距（KPtToLineDistance） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 矩形卡尺(KiRectCalipe1) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 标定工具 | 坐标转换(KiCoordinateTransform) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | N点标定（KiNPtsCalibTool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 逆仿射变换（KiInverceAffine1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | XY标定（KiXYCalibTool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 畸变标定(KDistorCalibTool1) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 图像处理 | 图像裁剪（KiCutImageTool1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 通道分离（KiSplitImageTool1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 颜色提取(KColorPickOCV) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图形计算（KiGeometryTool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 转灰度图（KiColorToGrayTool1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像运算（KImageOperation1） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 几何计算（KiROITool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像计算（KiOperatorImageTool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | ROI转图像（KiROIToImageTool） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像镜像（KiImageMirror） | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 阈值化(KiLUTTool) | 谢钦灵 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像拼接(KStitcher) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 图像处理(KImageProcessOCV) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 预处理集合(KImageProcessTool1) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 形态学（KiMorphologyTool1） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 识别工具 | 字符识别（KOCRTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 二维码（Ki2DCodeTool1） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 一维码（KBarCodeTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 三维工具 | 3D手眼标定(KEtHCalib) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 表面拟合(KFitSurfacePlane) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 3D坐标获取(KGetPoints3D) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 体积测量(KMeasure3D) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 点云处理(KProcessModel3D) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 3D坐标转换(KTransform3D) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 检测工具 | 缺陷检测(KDefectDetect) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 轮廓提取(KDefectDetect) | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 对位工具 | 自动标定（KAutoCalibrateTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 位姿转换（KiMovePosTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 坐标计算（KiPositionTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 旋转中心（KiRotationCenterTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 旋转偏移（KiRotationMovePos） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 对位平台（KiStageDataTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  | 数据处理 | 累加（KiAccumalation） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 参数设置（KAssignmentTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 保存表格（KiDatatableTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 格式转换（KiFormattedOutput） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 列表工具（KListTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 逻辑运算（KiLogicalTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 字符串截取（KiStringParsingTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13
|  |  | 用户变量（KiValueTool） | 梁振瑜 |  | 2022-12-21 |  |  |  | 2023-01-13

## 工具基础功能测试项目（模板）
序号 | 工具名称 | 工具版本号 | 平台版本号 | 开发人 | 测试人 | 处理器 | 运行内存 | 操作系统 | 系统位数
基础功能测试
序号 | 测试日期 | 功能 |  |  | 测试结果（●●无） | 最终确认（●●无） | 问题点说明 |  | 备注（图片说明） | 开发者解决办法 | 开发者备注（图片说明）
1 |  | 输入参数设置（对每个参数分别输入正数、负数、小数、字符串等）
2 |  | 输入图像设置（1、分别进行直接导图与工具引用导图；2、分别导入bmp、png、jpg黑白与彩图共6种测试；3、不同尺寸大小图片测试）
3 |  | ROI输入测试（1、根据各工具不同功能，分别添加圆、矩形；2.旋转矩形）
4 |  | ROI越界测试（1.ROI完全在图像内；2.ROI完全在图像外；3.ROI与图像交叉）
5 |  | 工具保存（1、工具保存后所有参数是否保存；2、导入后点击执行是否成功）
6 |  | 显示轮廓是否正确（Input、Model、Output内的轮廓、颜色是否显示正确）
7 |  | 输出各个参数是否正确
8 |  | 用户按钮点击是否有效（1、按钮基本功能能否实现；2、交叉点击按钮是否出错）
9 |  | 动态参数是否有效、是否保存成功
10 |  | 单个工具连续跑图测试至少一小时（提示：查看资源管理器内存波动是否大）
11 |  | 多个本工具连续跑图测试至少一个小时（提示：查看资源管理器内存波动是否大）
12 |  | 多个不同工具交叉引用连续跑图测试至少一天（提示：查看资源管理器内存波动是否大）
友好性测试（操作是否复杂，其它建设性意见）
希望增加的功能
工具版本号: 各个按钮执行时间统计（执行五次取平均，请在下一列列出每个按钮执行时间）; 测试人: 平均数(已插入函数); 处理器: 第一次; 运行内存: 第二次; 系统位数: 第三次 | 第四次 | 第五次
#DIV/0!
其它功能测试
1
2
3
4
5

## 工具详细测试项目（模板）
| 系统 |  | 版本 |  | win7 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本
工具版本
功能测试 | 单线程 | 常规测试 | 非ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板 |  | 引用标定数据内容的测试需要与其余工具配合
使用搜索区域
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
|  |  | ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
在运行过程中重新调整搜索区域
在运行过程中重新设置模板区域
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
参数设置（包含边界值测试）
参数自动引用情况
参数引用情况（包含在同一个模块中和跨模块中的情况）
参数保存（重启平台后参数是否保存）
打开ShowParameter时显示的参数是否为设置后的参数
是否可以设置多个模板区域
ModelROI是否可以改变形状
|  | 其余测试 |  | 保存后重启平台，模板图像是否还在 |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
| 多线程 | 常规测试 | 非ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
使用搜索区域
|  |  |  | 执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确） |  | 应有多个模块和多个模板工具
|  |  | ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
在运行过程中重新调整搜索区域
在运行过程中重新设置模板区域
参数设置（包含边界值测试）
参数自动引用情况
参数引用情况（包含在同一个模块中和跨模块中的情况）
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
|  | 其余测试 |  |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  |  | 检测界面中参数和按钮中文翻译的正确性
用户友好性

## 功能详细测试项目（复制功能）
复制功能测试
| 系统 |  | 版本 | win7 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
功能测试 | 工具复制 | 自主算法工具 | 模板图像是否存在，位置、轮廓是否正常
参数引用、赋值关系是否正常
注册图像、执行是否正常
|  | 带模板图像工具 | 模板图像是否存在，位置、轮廓是否正常
参数引用、赋值关系是否正常
注册图像、执行是否正常
|  | 其他工具 | 参数引用、赋值关系是否正常
| 模块复制 |  | 复制超大模块（50个工具以上10个模板图像以上）是否会卡死
复制后的模块是否会重叠
模块内工具参数引用赋值关系是否正常
模块内计算器引用关系是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 功能详细测试项目（引用功能）
引用功能测试
| 系统 |  | 版本 | win7 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
功能测试 | 工具引用 |  | 自动引用后的参数对应关系是否正常
标定数据引用后是否生效
| 参数引用 |  | 引用参数后，快速引用栏是否显示近期引用
引用关系是否会被改变
引用后数值是否生效
引用按钮能否点开
ROI变量之间的引用是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 功能详细测试项目（赋值功能）
赋值功能测试
| 系统 |  | 版本 | win7 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
| 参数赋值 |  | 不同类型的参数之间赋值是否正常
赋值后数值是否生效
ROI变量之间的赋值是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 相机详细测试内容（模板）
相机 | 驱动版本 |  |  | 备注
| 型号 |  | ACA 1300-60gm
| 数量 |  | 1
系统 | 版本 |  | Windows7,64
| 配置 |  | I7
平台 | 平台版本
工具版本
参数设置 | 加载相机硬件参数
曝光、增益、伽马
触发方式
图像镜像
图像剪切
其它相机参数
单相机 | 软触发 | 正常取图
相机掉线
| 硬触发 | 触发超时内有触发信号
触发超时内无触发信号
触发超时设为-1
相机掉线
多相机 | 软触发（串行） | 正常取图 |  | 应组合不同品牌相机测试兼容性
相机掉线
| 软触发（并行） | 正常取图
相机掉线
| 硬触发（并行） | 触发超时内有触发信号
触发超时内无触发信号
触发超时设为-1
相机掉线
修改相机数量，能否正常打开平台配置
拔掉相机，打开平台并保存，插上相机，重新打开平台，能否重新打开相机