## 项目简要
项目名称 | 盲孔视觉检测
项目编号
项目负责人 | 张桂荣
项目成员 | 刘俊锋 | 彭家豪 | 张桂荣
版本 | 日期 |  | 作者 | 备注
1.0.0 | 2023-07-28 |  | 张桂荣 | 文档开始创建

## 组成人员
项目组员
启灵图像
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)
刘俊锋 |  | 13798195267@163.com | 13798195267 | QQ:642318416
彭家豪
张桂荣 |  |  | 16763314148
第三方人员
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)
客户人员
姓名 | 职务 | 邮箱 | 电话 | 其它联系方法(qq,微信,skype等)
吴晓军

## 交付内容
交付内容
软件 | 数量
KImage | 1
文档 | 数量
项目需求实现方案 | 1
调试步骤文档 | 1
客户使用手册 | 1
问题解决记录文档 | 1

## 计划进度
计划进度
项目 |  | 责任人 | 状态 | 输出结论/结果/内容 | 31周 | 32周 （7.31-8.6） | 33周 （8.7-8.13） | 34周 （8.14-8.20） | 35周 | 36周 | 37周 | 38周 | 39周 | 40周
第一部分 开始准备
1 | 项目需求文档 | 刘俊锋 | 已完成
2 | 项目需求分析 | 张桂荣 | 进行中
第二部分 实现方法/验证
1 | 项目实现方案 | 刘俊锋 | 已完成 | 盲孔视觉检测方案
2 | 项目实现方案验证——产品注册 | 张桂荣 | 已完成 | 通过多个配置来实现若干种板类零件的ID产品注册
3 | 项目实现方案验证——产品切换 | 张桂荣 | 已完成 | 通过平台获取的ID信息发送切换配置信号，实现多个产品模板之间的切换
4 | 项目实现方案验证——产品检测 | 张桂荣 | 已完成 | 根据方案验证逆仿射变换工具是否能够正常使用；
|  | 刘俊锋 | 已完成 | 开发新逆仿射变换工具，开发需求详情另写了文档
|  | 刘俊锋 | 已完成 | 开发逆仿射后的点位对比模板点位的工具，开发需求详情另写了文档
|  | 张桂荣 | 已完成 | 验证盲孔判断工具是否能够正常使用
3 | 公司内部编写并测试流程 | 张桂荣 | 已完成 | 编写初版项目流程配置
第三部分 现场调试
1 | 调试现场设备 | 张桂荣 | 待开始
2 | 项目进度记录表 | 张桂荣 | 待开始
第四部分 调试/测试
1 | 用户操作手册 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
2 | 项目进度实施表 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
3 | 问题解决文档 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
4 | 项目需求文档 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
5 | 项目需求分析文档 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
6 | 调试步骤文档 | 张桂荣 | 待开始 | bar: 35周
第五部分 现场安装/调试/交付/验收
1 | 软件交付 | 张桂荣 | bar: 35周
注：
表示正在进行中
表示已完成
表示组织会议
问题难点

## 风险控制
风险点 | 预料发生时间 | 详细描述 | 解决方法

## 设计变更
时间 | 变更提出人 | 变更细节描述 | 是否影响成本 | 解决情况 | 备注

## 问题列表
序号 | 问题说明 | 责任人 | 状态 | 提出时间 | 解决时间 | 解决过程 | 备注