## 周问题测试数量
周问题测试数量
测试人员 时间 | 姚强 | 张桂荣 | 陈森 | 陈超杰 | 杨东升 | 梁振瑜
9.15 | 2
9.22 | 1
9.29
10.13 |  | 2

## 38-39周问题报表
38周问题汇总报表
类别 | 名称 | 数量 | 待测试 | 本周修改数量 | 优先修改序号 | 备注
平台 | 测试问题 | 22 |  |  |  | 序号均为工作台排列序号
参数翻译
| 功能优化 | 1
资源 | 测试问题 | 6
参数翻译
功能优化
2D工具 | 测试问题 | 71 |  |  | #164、#680、#306、#131、#125
| 参数翻译 | 10
| 功能优化 | 18
3D工具 | 测试问题
参数翻译
| 功能优化 | 1
39周问题汇总报表
类别 | 名称 | 数量 | 待测试 | 本周修改数量 | 优先修改序号 | 备注
平台 | 测试问题 | 22 |  |  | #36、#30 | 序号均为工作台排列序号
参数翻译
| 功能优化 | 1 |  |  | #35
资源 | 测试问题 | 6
参数翻译
| 功能优化 | 2
2D工具 | 测试问题 | 52 |  | 17 | #164、#680、#306、#131、#125
| 参数翻译 | 10
| 功能优化 | 19
3D工具 | 测试问题 |  | 1
参数翻译
功能优化

## 41周问题报表
41周问题汇总报表
类别 | 名称 | 数量 | 待测试 | 本周修改数量 | 优先修改序号 | 备注
平台 | 测试问题 | 17 | 1 |  | #15、#30、#53 | 序号均为工作台排列序号
| 参数翻译 | 1
| 功能优化 | 2
资源 | 测试问题 | 8
参数翻译
功能优化
2D工具 | 测试问题 | 57 | 1（#680） | 3
| 参数翻译 | 10
| 功能优化 | 19
3D工具 | 测试问题 |  | 2（#698、#573）
参数翻译
功能优化

## 42周问题报表
41周问题汇总报表
类别 | 名称 | 数量 | 待测试 | 本周修改数量 | 优先修改序号 | 备注
平台 | 测试问题 | 8 |  | 17 | #860、#792、#749 | 序号均为工作台排列序号
参数翻译
| 功能优化 | 2 |  | 3
资源 | 测试问题 | 5 |  | 2
参数翻译
| 功能优化 | 1
2D工具 | 测试问题 | 48 | 1（#680） | 6 | #370、#369、#201
| 参数翻译 | 10
| 功能优化 | 14
3D工具 | 测试问题 |  | 2（#698、#573）
参数翻译
功能优化