## 测试大纲
KMES 2023年测试大纲
测试环境 | WIN11 64位系统、火狐浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器
测试范围 | KMES测试用例： 1、创建有意义的生产工单，至少5个； 2、根据每个生产工单创建有意义的工序； 3、根据每个生产工单创建有意义的工艺流程； 4、根据每个生产工单安排排产计划任务； 5、创建有意义的车间，至少5个； 6、创建有意义的工站（需绑定设备），至少5个； 7、创建有意义的设备，至少5个； 8、创建物料产品分类类型，至少5个； 9、创建物料（需添加bom物料），至少10个； 10、创建计量单位，至少10个； 11、创建部门，至少5个； 12、创建角色，分配相应的菜单权限。 13、创建至少5个账号，需分配角色进行登录测试。 14、设置单控模式进行生产。 15、设置总控模式进行生产。 16、创建至少5个租户，并登录。
测试节点 | -
测试策略 | 1、有限时间内测试出最多的BUG 2、根据测试用例逐个测试，需要检查所添加、修改的数据是否正确。 3、以常规测试为主，非常规测试为辅 4、测试前先将问题汇总梳理一遍，清楚了解测试对象的往期问题 5、每天抽出1-2小时来进行测试，每天测试至少10个用例。
BUG管理 | 1、测试发现的BUG由测试人记录最终统计到谢钦灵。 2、BUG描述要清晰表述，应包含操作步骤、是否可复现、出现概率、以及希望改进的预期效果，文字表达较复杂可以截图、录制视频。 3、BUG应按影响程度分级：致命（导致平台崩溃或无法使用）、严重（平台或工具主要功能不能实现、或出现错误）、一般（可以规避、不影响主要功能）、轻微、建设性。 4、出现BUG的配置要保存备份。
测试风险预估

## 测试进度记录
KMES 2023年测试进度表
有问题，需修改 | 功能需优化 | ● 完成功能测试 | ● 完成压力测试 | ● 完成重复性/一致性测试 |  | ● 完成最终测试
时间 | 测试内容 | 工具分类 | 测试用例 | 测试人员 | 功能测试 | 功能测试预计完成时间 | 功能测试实际完成时间 | 压力测试 | 重复性/一致性测试 | 最终测试预计完成时间 | 最终测试实际完成时间 | 最终测试结果 | 最终测试完成平台版本 | 最终测试完成工具版本 | 备注
第一阶段（功能测试）： 2023年11月7日 - 2023年11月17日 | KMES测试用例 |  | 创建有意义的生产工单，至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 根据每个生产工单创建有意义的工序； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 根据每个生产工单创建有意义的工艺流程； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 根据每个生产工单安排排产计划任务； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建有意义的车间，至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建有意义的工站（需绑定设备），至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建有意义的设备，至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建物料产品分类类型，至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建物料（需添加bom物料），至少10个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建计量单位，至少10个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 测试仓储管理的增删改查功能； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建部门，至少5个； | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建角色，分配相应的菜单权限。 | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建至少10个账号，需分配角色进行登录。 | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 设置单控模式进行生产。 | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 设置总控模式进行生产。 | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17
|  |  | 创建至少5个租户，并登录。 | 梁振瑜/陈森 |  | 2023-11-17

## KMES基础功能测试问题
基础功能测试
序号 | 测试日期 | 功能 | 测试结果（●●无） | 最终确认（●●无） | 问题点说明 | 备注（图片说明） | 测试人 | 开发者解决办法 | 开发者备注（图片说明）
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61
61
62
63
64
66
67
68
69
70
71
72
73

## 工具详细测试项目（模板） (hidden)
| 系统 |  | 版本 |  | win11 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本
工具版本
功能测试 | 单线程 | 常规测试 | 非ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板 |  | 引用标定数据内容的测试需要与其余工具配合
使用搜索区域
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
|  |  | ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
在运行过程中重新调整搜索区域
在运行过程中重新设置模板区域
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
参数设置（包含边界值测试）
参数自动引用情况
参数引用情况（包含在同一个模块中和跨模块中的情况）
参数保存（重启平台后参数是否保存）
打开ShowParameter时显示的参数是否为设置后的参数
是否可以设置多个模板区域
ModelROI是否可以改变形状
|  | 其余测试 |  | 保存后重启平台，模板图像是否还在 |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
| 多线程 | 常规测试 | 非ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
使用搜索区域
|  |  |  | 执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确） |  | 应有多个模块和多个模板工具
|  |  | ShowParameter | 注册图像，调整模板区域；设置模板中心；生成模板
在运行过程中重新调整搜索区域
在运行过程中重新设置模板区域
参数设置（包含边界值测试）
参数自动引用情况
参数引用情况（包含在同一个模块中和跨模块中的情况）
执行检测（ROI显示是否正确；连续执行时定位结果是否正确）
|  | 其余测试 |  |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  |  | 检测界面中参数和按钮中文翻译的正确性
用户友好性

## 功能详细测试项目（复制功能） (hidden)
复制功能测试
| 系统 |  | 版本 | win11 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
功能测试 | 工具复制 | 自主算法工具 | 模板图像是否存在，位置、轮廓是否正常
参数引用、赋值关系是否正常
注册图像、执行是否正常
|  | 带模板图像工具 | 模板图像是否存在，位置、轮廓是否正常
参数引用、赋值关系是否正常
注册图像、执行是否正常
|  | 其他工具 | 参数引用、赋值关系是否正常
| 模块复制 |  | 复制超大模块（50个工具以上10个模板图像以上）是否会卡死
复制后的模块是否会重叠
模块内工具参数引用赋值关系是否正常
模块内计算器引用关系是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 功能详细测试项目（引用功能） (hidden)
引用功能测试
| 系统 |  | 版本 | win11 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
功能测试 | 工具引用 |  | 自动引用后的参数对应关系是否正常
标定数据引用后是否生效
| 参数引用 |  | 引用参数后，快速引用栏是否显示近期引用
引用关系是否会被改变
引用后数值是否生效
引用按钮能否点开
ROI变量之间的引用是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 功能详细测试项目（赋值功能） (hidden)
赋值功能测试
| 系统 |  | 版本 | win11 64位
配置
| 平台 |  | 平台版本 | 以最新版为准
|  |  | 工具版本 | 以最新版为准
|  |  | 测试内容 | 结果（OK/NG） | 备注（图片）
| 参数赋值 |  | 不同类型的参数之间赋值是否正常
赋值后数值是否生效
ROI变量之间的赋值是否正常
|  | 其余测试 |  |  | 测试者在测试过程中根据具体情况可以添加测试内容
备注 | 文字翻译 |  |  |  | 检查界面中参数和按钮中文翻译的正确性 以及是否会产生歧义
用户友好性
7894561230

## 相机详细测试内容（模板） (hidden)
相机 | 驱动版本 |  |  | 备注
| 型号 |  | ACA 1300-60gm
| 数量 |  | 1
系统 | 版本 |  | Windows11,64
| 配置 |  | I7
平台 | 平台版本
工具版本
参数设置 | 加载相机硬件参数
曝光、增益、伽马
触发方式
图像镜像
图像剪切
其它相机参数
单相机 | 软触发 | 正常取图
相机掉线
| 硬触发 | 触发超时内有触发信号
触发超时内无触发信号
触发超时设为-1
相机掉线
多相机 | 软触发（串行） | 正常取图 |  | 应组合不同品牌相机测试兼容性
相机掉线
| 软触发（并行） | 正常取图
相机掉线
| 硬触发（并行） | 触发超时内有触发信号
触发超时内无触发信号
触发超时设为-1
相机掉线
修改相机数量，能否正常打开平台配置
拔掉相机，打开平台并保存，插上相机，重新打开平台，能否重新打开相机